## Kosztorys ofertowy
Załącznik nr 7
Rodos 7.0.17.3 [L525991]
Kosztorys ofertowy
Przebudowa drogi powiatowej nr 1325G od DK6 do Dziechlina w km od 0+000 do 2+620 km
Nr | Podstawa | Kod poz. | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 Roboty przygotowcze
1.1 | KNNR 1 0111/01 |  |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym | km | 2.62
1.2 | KNR 201/111/1 |  |  | Wycinka i karczowanie krzewów | ha | 0.1
Roboty przygotowcze
2 Roboty rozbiórkowe
2.1 | KNNR 6 0802/06 |  |  | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu grubości 15cm | m2 | 59
2.2 | KNR 2-31 0815/06 |  |  | Rozebranie nawierzchni z płyt prefabrykowanych na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 9
2.3 | KNR 2-31 0813/03 |  |  | Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej | m | 50
2.4 | KNNR 6 0803/04 analogia |  |  | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z kostki betonowej gr 8cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 12.24
2.5 | KSNR 6 0802/04 |  |  | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubości 4cm (frezowanie) | m2 | 465.8
2.6 | KNR 4-04 1103/04 |  |  | Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego | m3 | 30.71
Roboty rozbiórkowe
3 Roboty ziemne
3.1 | KNNR 1 0202/08.2 |  |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi i utylizacją | m3 | 1256.49
3.2 | KNR 2-31 1403/06 |  |  | Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 30cm z wyprofilowaniem skarp | m | 346
3.3 | KNR 2-31 1404/02 |  |  | Oczyszczanie z namułu przepustów o średnicy 0,6m | m | 12
Roboty ziemne
4 Podbudowy
4.1 | KNNR 6 0110/03.5 |  |  | Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości warstwy po zagęszczeniu 6 cm z dowozem w miejsce wbudowania AC22P KR3-4 (jezdnia - poszerzenie) | m2 | 595.58
4.2 | KNNR 6 0113/02 |  |  | Podbudowy z kruszyw łamanych C90/3 0/31,5, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm | m2 | 914.49
4.3 | KNNR 6 0113/06 |  |  | Podbudowy z kruszyw łamanych C90/3 0/31,5, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm | m2 | 275.55
4.4 | KNNR 6 0109/01 |  |  | Wykonanie podbudowy z kruszywa związanego C3/4 i pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm | m2 | 1190.04
4.5 | KNR AT-03 0203/01 |  |  | Warstwa przeciwspękaniowa - siatka szklano-węglowa na rozciąganie min 120 kN/m pod warstwy bitumiczne | m2 | 318
Podbudowy
5 Elementy ulic
5.1 | KSNR 6 0403/03 |  |  | Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej | m | 814
5.2 | KNNR 6 0403/03 |  |  | Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x25 cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej | m | 88.5
5.3 | KNNR 6 0403/03 |  |  | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej | m | 151.94
5.4 | KNNR 6 0404/05 |  |  | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 175.5
5.5 | KNNRS 1/406/2 |  |  | Ścieki z elementów betonowych o grubości 20cm na ławie betonowej zwykłej pod krawężniki na podsypce cementowo-piaskowej | m | 74
Elementy ulic
6 Nawierzchnie
6.1 | KNNR 6 0308/01.7 |  |  | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa wyrównawcza), średnio 50 kg/m2 z dowozem w miejsce wbudowania AC11W KR3-4 (jezdnia, poszerzenia, zjazdy) | m2 | 13111.72
6.2 | KSNR 6 1005/07 |  |  | Oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 | m2 | 12844.64
6.3 | KNNR 6 0309/02.7 |  |  | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm z dowozem w miejsce wbudowania, AC 11S KR3-4 (jezdnia, poszerzenia, zjazdy) | m2 | 12920.61
6.4 | KSNR 6 1005/07 |  |  | Oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 | m2 | 12920.61
6.5 | KNNR 6 0502/02.1 |  |  | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem (chodnik) | m2 | 245.55
6.6 | KNNR 6 0502/03.3 |  |  | Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem (zjazdy) | m2 | 75.14
6.7 | Kalkulacja własna |  |  | Przełożenie nawierzchni zjazdów z brukowca, płyt YOMB, TRYLINKI i kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 55.36
6.8 | Kalkulacja własna |  |  | Zjazdy z płyt yomb z rozbiórki (zjazdy) | m2 | 9
6.9 | KNR 2-31 0114/07 |  |  | Pobocza z mieszanki optymalnej o grubości po zagęszczeniu 8cm | m2 | 2346.95
Nawierzchnie
7 Stała organizacja ruchu
7.1 | KNNR 6 0808/08 |  |  | Rozebranie słupków do znaków i znaki | szt | 8
7.2 | KNNR 6 0702/01.2 |  |  | Słupki z rur stalowych o średnicy 50mm do pionowych znaków drogowych | szt | 17
7.3 | KNNR 6 0702/05 |  |  | Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m2 | szt | 14
7.4 | KNNR 6 0702/07 |  |  | Pionowe drogowskazy jednoramienne o powierzchni ponad 0,3m2 | szt | 6
7.5 | KNR AT-04 0204/01 |  |  | Oznakowanie poziome gładkie cienkowarstwowe na zimno nawierzchni bitumicznych wykonywane mechanicznie | m2 | 54.324
Stała organizacja ruchu
8 Inne
8.1 | KNR 2-31 1406/04 |  |  | Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych | szt | 7
8.2 | Kalkulacja własna |  |  | Przebudowa sieci teletechnicznej w m. Leśnice km 0+004 do 0+260 str. P | kpl. | 1
Inne
Razem k.b.
Podatek VAT 23%
Ogółem

## Kosztorys bez poszerzeń (hidden)
Rodos 7.0.17.3 [L525991] | [9 empty] | Poszerzenie tylko na dole, likwidacja peronu 2+170, zjazd przełożyć 2+462, zjazd bitumiczny 2+510, likwidacja opornika za ściekiem 75 mb, zjazd bitumiczny 2+560
Kosztorys uproszczony | [9 empty] | 177
Przebudowa drogi powiatowej nr 1325G na odcinku od DK6 do Dziechlina w km od 0+000 do 2+620
Nr | Podstawa | Kod poz. | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość | Ilości po korekcie
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 Roboty przygotowcze
1.1 | KNNR 1 0111/01 |  |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym | km | 2.62 | 3000 | 7860
|  |  |  | Roboty przygotowcze |  |  |  | 7860
2 Roboty rozbiórkowe
2.1 | KNNR 6 0802/06 |  |  | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu grubości 15cm | m2 | 7.7 | 52.19 | 401.86
2.2 | KNR 2-31 0815/06 |  |  | Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 54.7 | 6.22 | 340.23
2.3 | KNR 2-31 0813/03 |  |  | Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej | m | 76.7 | 6.94 | 580.878 | 83.7 | 7
2.4 | KNNR 6 0803/04 analogia |  |  | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z kostki betonowej gr 8cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 12.24 | 20.4 | 249.696 | 12.24 | 0
2.5 | KSNR 6 0802/04 dopłata 2x |  |  | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubości 4cm (frezowanie) | m2 | 468.74 | 15 | 7031.1
2.6 | KNR AT-03 0101/02 |  |  | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość 6-10cm | m | 1063.4 | 13.17 | 0
2.7 | KNR 4-04 1103/04 |  |  | Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego | m3 | 38.6 | 23.99 | 926.01
|  |  |  | Roboty rozbiórkowe |  |  |  | 9529.774
3 Roboty ziemne
3.1 | KNNR 1 0202/08.2 |  |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość 1km | m3 | 1256.49 | 15 | 9927.21 | 661.814 | 88.5 |  |  | 683.176
3.2 | KNR 2-31 1403/06 |  |  | Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 30cm z wyprofilowaniem skarp | m | 331.31 | 16.07 | 5709.8317 | 355.31 | 24
3.3 | KNR 2-31 1404/02 |  |  | Oczyszczanie z namułu przepustów o średnicy 0,6m | m | 4.74 | 48.47 | 229.75
3.4 | KNNR 1 0208/02.2 dopłata 10x |  |  | Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odlegość do określenia przez Wykonawcę) | m3 | 1257.49 | 26.41 | 0 | 1257.49
|  |  |  | Roboty ziemne |  |  |  | 15866.7917
4 Podbudowy
4.1 | KNNR 6 0110/03.5 |  |  | Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II o grubości warstwy po zagęszczeniu 8cm z dowozem w miejsce wbudowania AC22P KR3-4 (jezdnia - poszerzenie) | m2 | 1341.44 | 55 | 9735 | 177 | 177 |  |  | 1341.44
4.2 | KSNR 6 1005/04 |  |  | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej | m2 | 1341.44 | 1.15 | 0 | 1281.44 | 60
4.3 | KSNR 6 1005/07 |  |  | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,7kg/m2 | m2 | 1341.44 | 2.31 | 0 | 1281.44 | 60
4.4 | KNNR 6 0113/02 |  |  | Podbudowy z kruszyw łamanych C90/3 0/31,5, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm | m2 | 2055.36 | 32.57 | 29017.2644 | 890.92 | 177 |  |  | 1341.44
4.5 | KNNR 6 0113/06 |  |  | Podbudowy z kruszyw łamanych C90/3 0/31,5, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm | m2 | 341.55 | 25.67 | 7879.4065 | 306.95 |  |  |  | 34.6
4.6 | KNNR 6 0109/02 |  |  | Wykonanie podbudowy z kruszywa związanego C3/4 i pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm | m2 | 1615.56 | 30 | 13533.6 | 451.12 | 177 |  |  | 1341.44
4.7 | KNNR 6 0109/01 |  |  | Wykonanie podbudowy z kruszywa związanego C3/4 i pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm | m2 | 883.74 | 21.26 | 18052.7164 | 849.14 |  |  |  | 34.6
4.8 | KNR AT-03 0203/01 |  |  | Warstwa przeciwspękaniowa - siatka szklano-węglowa na rozciąganie min 120 kN/m pod warstwy bitumiczne | m2 | 1425.62 | 11.58 | 3024.4644 | 261.18 | 177 |  |  | 1341.44
|  |  |  | Podbudowy |  |  |  | 81242.4517
5 Elementy ulic
5.1 | KSNR 6 0403/03 |  |  | Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej | m | 1136.18 | 70 | 74282.6 | 1061.18 |  |  |  | 75
5.2 | KNNR 6 0403/03 |  |  | Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 12x25 cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej | m | 177.52 | 71 | 13100.92 | 184.52 | 7
5.3 | KNNR 6 0403/03 |  |  | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej | m | 237.9 | 72 | 15688.8 | 217.9 |  |  |  | 20
5.4 | KNNR 6 0404/05 |  |  | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 262.9 | 40 | 9292 | 232.3 | 4 |  |  | 34.6
5.5 |  |  |  | Ścieki z elementów betonowych o grubości 20cm na ławie betonowej zwykłej pod krawężniki na podsypce cementowo-piaskowej | m | 73.67 | 80 | 5893.6
5.5.1 | KNR 2-31 0402/03 |  |  | Ława betonowa zwykła pod krawężniki | m3 | 9.172 | 463 | 0
5.5.2 | KNR 2-31 0606/04 |  |  | Ścieki z elementów betonowych o grubości 20cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 73.67 | 80 | 0
5.6 |  |  |  | Umocnienie skarp i dna płytami ażurowymi gr. 8 cmi, Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie o grubości po zagęszczeniu 15cm | m2 | 93.3 | 154.72 | 0
5.6.1 | KNNR 6 0106/03 |  |  | Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie o grubości po zagęszczeniu 15cm | m2 | 93.3 | 18.2 | 0
5.6.2 | KNNR 1 0514/01 |  |  | Umocnienie skarp i dna płytami ażurowymi gr. 8 cmi, | m2 | 93.3 | 80 | 0 | 0
5.7 | Kalkulacja indywidualna |  |  | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, fi 400 mm SN 8 | mb | 14 | 400 | 5600 | 14
|  |  |  | Elementy ulic |  |  |  | 123857.92
6 Nawierzchnie
6.1 | KNNR 6 0308/01.7 |  |  | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa wyrównawcza), średnio 75 kg/m2 z dowozem w miejsce wbudowania AC11W KR3-4 (jezdnia, pobocze utwardzone, zjazdy) | m2 | 14108.2 | 13 | 168580.88 | 12967.76 | 201 |  | 0 | 1341.44
6.2 | KSNR 6 1005/07 |  |  | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 | m2 | 14108.2 | 1.6 | 20748.416 | 12967.76 | 201 |  |  | 1341.44
6.3 | KSNR 6 1005/06 |  |  | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu | m2 | 14108.2 | 0.41 | 0 |  | 120 | 217.5
6.4 | KNNR 6 0309/02.7 |  |  | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm z dowozem w miejsce wbudowania, AC 11S KR3-4 (jezdnia, pobocze utwardzone, zjazdy) | m2 | 13898.6 | 26 | 331712.16 | 12758.16 | 201 |  |  | 1341.44
6.5 | KSNR 6 1005/07 |  |  | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 | m2 | 13898.6 | 1.6 | 20413.056 | 12758.16 | 201 |  |  | 1341.44
6.6 | KSNR 6 1005/06 |  |  | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu | m2 | 13898.6 | 0.41 | 0 |  | 120 | 217.5
6.7 | KNNR 6 0502/02.1 |  |  | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem (chodnik) | m2 | 341.55 | 75 | 23021.25 | 306.95 |  |  |  | 34.6 | ( peron 2+170)
6.8 | KNNR 6 0502/03.3 |  |  | Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem (zjazdy) | m2 | 211.65 | 76 | 16085.4
6.9 |  |  |  | Przełożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 94.1 | 50 | 5505 | 110.1 | 16
6.9.1 | KNNR 6 0502/03.3 |  |  | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 94.1 | 50 | 0
6.9.2 | KNNR 6 0803/06 |  |  | Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej regularnej na podsypce cem-piaskowej | m2 | 94.1 | 8.98 | 845.02
6.10 | KNR 2-31 0114/07 |  |  | Pobocza z mieszanki optymalnej o grubości po zagęszczeniu 8cm | m2 | 2257.46 | 13.5 | 31447.71 | 2329.46 | 72
|  |  |  | Nawierzchnie |  |  |  | 618358.892
7 Stała organizacja ruchu
7.1 | KNNR 6 0808/08 |  |  | Rozebranie słupków do znaków i znaki | szt | 8 | 12.54 | 100.32
7.2 | KNNR 6 0702/01.2 |  |  | Słupki z rur stalowych o średnicy 50mm do pionowych znaków drogowych | szt | 21 | 150 | 3150
7.3 | KNNR 6 0702/05 |  |  | Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m2 | szt | 15 | 145 | 2175
7.4 | KNNR 6 0702/07 |  |  | Pionowe drogowskazy jednoramienne o powierzchni ponad 0,3m2 | szt | 4 | 145 | 580
7.5 | KNNR 6 0703/01 |  |  | Bariery ochronne stalowe U11a - mocowane do boku fundamentu betonowego | m | 23.5 | 165 | 3877.5
7.6 | KNR AT-04 0204/01 |  |  | Oznakowanie poziome gładkie grubowarstwowe na zimno nawierzchni bitumicznych za pomocą mas chemoutwardzalnych, wykonywane mechanicznie | m2 | 54.324 | 40 | 2172.96
|  |  |  | Stała organizacja ruchu |  |  |  | 12055.78
8 Inne
8.1 | KNR 2-31 1406/04 |  |  | Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych | szt | 7 | 170.5 | 1193.5
|  |  |  | Inne |  |  |  | 1193.5
|  |  |  | Razem k.b. |  |  |  | 869965.1094
|  |  |  | Podatek VAT 23% |  |  |  | 200091.9752
|  |  |  | Ogółem |  |  |  | 1070057.0846